## スケジュール
|  |  |  | ２０２０ | [7 empty] | ２０２１
20 |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月
担当 | A | B | 工数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
調査 | ● |  | 6
設計 | ● |  | 6
|  | ● | 4
実装 | ● |  | 20
|  | ● | 10
テスト ＵＴ |  | ● | 6
テスト ＩＴ |  | ● | 4
合計 | 32 | 24 | 56
工数 | 1.6 | 1.2 | 2.8

## 要件定義
【前提条件】
・ | OKTAポータル関連情報（domain / clientIDなど）に関しては、12月15日までに貴社よりご提供頂きます。
・ | cygnusからのアクセスリンクに関しては、修正対応外となります。
・ | Redirect用の STG/PRDのURLの連携をお願い致します。
・ | STG用／環境のご提示（作成後、結合ITにて使用／12月中旬目途）をお願い致します。
・ | 貴社アイコンなど設定が必要な場合に関しては、アイコンのご提供をお願い致します。
・ | 初期接続ページのデザインが必要な場合に関しては、デザインのご提供をお願い致します。
【実装関連】
・ | OKTA認証用の初期ページ（KCDOMAIN形式、rcXXXXXX@KCDOMAIN.comから、@前までを使うイメージ）を作成します。
・ | 既存加盟店審査の認証機能（権限テーブル参照）については、現状維持（改修無し）となります。
【機能】
・ | OKTA認証時、加盟店審査の初期画面に既存認証（セッション）機能が担保され、遷移される様、実装します。
【納品物】
・ | 設計書（２～３頁程度、または仕様が分かる成果物）
・ | ソース一式／初期接続ページ（スクリプト込み）
・ | 疎通試験結果（エビデンス込み）