## 構成説明
【構成説明】
参考
|  | API Security Guide |  |  | https://developer.okta.com/docs/guides/protect-your-api/nodeexpress/before-you-begin/
|  | Okta Auth SDK Guide |  |  | https://developer.okta.com/code/javascript/okta_auth_sdk/
|  | okta-auth-js |  |  | https://github.com/okta/okta-auth-js
|  | okta-signin-widget |  |  | https://github.com/okta/okta-signin-widget
|  | Okta Auth JavaScript SDK |  |  | https://www.npmjs.com/package/@okta/okta-auth-js
＜パターン１＞ Cygnusに寄せる場合
| Cygnus | [5 empty] | 加盟店自動審査 OKTAページ | [6 empty] | SSO結果による PageRedirect
[6 empty] | DirectCall | [6 empty] | OKTA token有 |  |  |  |  | loginBackingBean |  |  |  | 加盟店自動審査
struts
process
tokenInfoUse
[10 empty] | OKTA token無 | [11 empty] | 権限あり：初期ページ
[19 empty] | 権限確認 | 結果返却 |  | 権限なし：エラーページ
OKTA Login画面
[13 empty] | OKTA SSO成功 |  |  |  |  | 加盟店自動審査DB
OKTA SSO失敗
| ＜イメージ図＞ | [14 empty] | cygnus toppage＞
対象が何かをパラメータで示す
|  | Cygnus | [6 empty] | 加盟店自動審査 | [7 empty] | リダイレクトページが何かをパラメータで示す（EMBED LINK）
|  |  | src | [13 empty] | 正しい接近であることを認証キーで示す
img
|  |  | … | [12 empty] | okta index>
|  |  |  | toppage.. | [12 empty] | 接近キーが一致するか
|  |  | okta | [13 empty] | パラメータがあるか（対象システム、リダイレクト指定「EMBED LINK」）
|  |  |  | index.html | [12 empty] | token情報があるか
運用影響
oktaが動作しない場合、加盟店自動審査が使えない
＜パターン２＞ 加盟店に寄せる場合
| Cygnus | [5 empty] | 加盟店自動審査 OKTAページ | [6 empty] | SSO結果による PageRedirect
[6 empty] | DirectCall | [6 empty] | OKTA token有 |  |  |  |  | loginBackingBean |  |  |  | 加盟店自動審査
struts
process
tokenInfoUse
[10 empty] | OKTA token無 | [11 empty] | 権限あり：初期ページ
[19 empty] | 権限確認 | 結果返却 |  | 権限なし：エラーページ
OKTA Login画面
[13 empty] | OKTA SSO成功 |  |  |  |  | 加盟店自動審査DB
OKTA SSO失敗
＜イメージ図＞
|  | Cygnus |  |  |  |  | 加盟店管理
src
img
…
[9 empty] | index.html |  | 加盟店OKTAページ
[9 empty] | index.xhtml |  | 加盟店初期ページ

## ※工数詳細 (hidden)
調査 | 0.3 | 期間：１１月末～
【OKTAインフラ】OKTA情報は12/15まで頂ける（domain / clientIDなど）
【加盟店審査】cygnusのリンクがあったところのページ＆スクリプトソース（windows4）
【加盟店審査】リダイレクト用のSTG URL / PRD URL
【加盟店審査】STGダミーログインページ（bitbucketソース）
設計 | 0.5 | 期間：１２月頭～
| 【結果物】 | 設計書
2~3pageぐらいの 設計書（パラメータ設計、操作流れなど）
実装 | 1.5 | 期間：１２月頭～
【前提】楽天カードイメージは御社で準備してください。
|  | 0.5 | ページ作成（index.html in javascript）
|  | 1 | 既存I/F連携 | 個別ページ → STG画面 → 既存画面遷移担保
| 【結果物】 | ソース一式
試験UT/IT | 0.5 | 期間：1月中
【前提】加盟店審査アプリの動作を試す環境のご提供お願いします。
|  | 正 | 【認証O】個別ページ → STG画面 → 既存画面遷移担保
【認証X】個別ページ → STG画面 → 既存画面遷移担保
合計 | 2.8